## Sheet1
工作分类 | 工作子类 | 工作描述 | 需求人/部门/来源 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 备注
功能、页面 | 1、首页-英雄榜 | 增加使用人员的归属单位，并显示全部单位（共12个，包括省公司，现在展示前11个） |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 2、首页最下面图片文字改为 | 中国移动通信集团河北有限公司版权所有 |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 3、属性管理搜索查询功能优化 | 模糊搜索关联出的结果不匹配，并展示模糊匹配的查询结果 ； |  |  |  | 李亚坤、孔斌 | 李亚坤、孔斌已加班解决，由于测试时终端卡
| 4、创建群，筛选结果-1人 |  |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 5、在系统中增加超级管理员的权限 | 可以查看所有申请的标签、创建的活动等内容； |  | 20130929 | 20131015
| 6、共享群的条件传不过来； |  |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 7、创建群页面： | 用户状态选择，去掉事实表中不包含的状态 ； |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 8、创建群条件保存功能，提示顺序不对，应先提示填写群名称、群描述、开始时间等从上至下的顺序； |  |  | 20130929 | 20131015
| 9、下载清单界面美化，（建议下载信息前增加图标）下载清单选择字段上月总消费加单位； |  |  | 20130929 | 20131015
| 10、创建群右侧的标签、属性树状视图的顺序，比如语音类的属性需排序（时长、次数等按重要性排序 ）； |  |  |  |  | 李亚坤、孔斌 | 李亚坤、孔斌已加班解决，已排序
| 11、下载原因界面美化（字体大小调整、对齐 ）； |  |  |  |  | 李亚坤、孔斌 | 李亚坤、孔斌已加班解决了字体大小、对齐，还应继续美化
| 12、系统的字体不清晰（重点的是导航的字体）； |  |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 13、营销活动-活动列表，评估改为效果 |  |  |  |  | 李亚坤、孔斌 | 李亚坤、孔斌已加班解决
| 15、系统名称的字体及LOGO需重新设计； |  |  | 20130929 | 20131015 | 美工
| 16、群筛sql选优化 |  |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争
| 17、新上线标签公告 |  |  | 20130929 | 20131015 | 杨卫争 | 疑问：具体的新上线流程不是很清楚，希望开户讨论确定
| 18、权限控制，标签申请、活动推送 |  |  | 20130929 | 20131020 | 杨卫争、李亚坤、孔斌
| 19、标签搜索 |  |  | 20130929 | 20131020 | 杨卫争
| 20、推送状态 |  |  | 20130929 | 20131020 | 李亚坤、孔斌
| 21、手机动漫 细化标签 | [5 empty] | 这部分不太明白什么意思
| 22、过滤推选活动，营销活动推送加审批，短信通知。 |  |  | 20130929 | 20131020 | 李亚坤、孔斌
| 23、高级筛选规则不对，语法问题列出 |  |  | 20130928 | 20131015 | 杨卫争
| 24、导出下载清单，自定义导出字段 |  |  | 20131029 | 20131015 | 杨卫争
| 25、标签查询优化 | 1）标签查询是指可以通过界面按照建立时间、建立人、关键字、标签类型等条件进行组合查询。 2）被引用次数 点击量 | VGOP规范内容 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 26、标签审批优化 | 1） 支持待审核标签查询 2） 支持生成审核日志 3） 支持审核批注 | VGOP规范内容 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 27、标签调用 | 1） 支持任务完成通知功能 | VGOP规范内容 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 28、 标签版本管理 | 1）标签版本号管理 | VGOP规范内容 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 29、安全管理 | 1） 离线文件加密，对后台的数据导出行为控制提供数据文件的加密服务； 2） 数据导出保护，应用电子水印服务对导出的数据进行保护； 3） 隐私信息保护，应用信息转化服务对前台功能和后台数据涉及的隐私信息进行保护； 金库权限控制，基于金库控制权限管理服务对金库的控制点进行识别和响应。 | VGOP规范内容 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 30、用户访问系统日志的明细查询 | 在标签统计中增加，可按用户、按时段等维度查询访问系统的日志明细 | 董总 |  |  |  | 暂不开发，标签统计页面需要重新梳理，统一修改
| 31、清单下载结合金库模式 | 出于数据安全方面的考虑，清单下载需融合金库模式（清单下载授权、相关部门的授权） | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 32、增加系统管理员角色 | 可查看所有用户申请标签、审批标签、创建群等 | 陈宝符 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 33、标签下线 | 如何评估标签下线，建议参考标签营销效果评估及使用次数，综合考虑标签是否下线 | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，下线规则需要业支与市场部确定，14年规范中也有
| 34、标签统计 | 划分为登陆统计、标签访问统计、标签下载统计、标签使用统计，其中访问包含下载量 | 市场部 |  |  |  | 标签统计页面需要重新梳理，统一修改
| 35、标签信息中增加标签使用情况信息，如标签浏览次数 |  | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 36、标签统计报表可下载 |  | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 37、 标签审批功能需要进行整体设计并进行优化 | 申请后对审批人短信提醒、审批流程优化等，标签范围改为申请人地市 | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，需要业支与市场部重新梳理流程暂不列入计划
| 38、标签人数按报表样式分地区展示并可以导出报表 |  | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争
| 39、审批人名单，现有审批人较多、乱 |  | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，需要市场部提供名单
| 40、市场部的两个开发类需求 | 【T00055563】[省公司]客户标签系统优化需求、【T00056016】[省公司]申请异动客户标签和签约性质标签 | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争、蔡铮
| 41、 属性管理、操作手册 | 市场部要求提供客户统一视图标签属性信息口径说明文档、操作手册，属性管理中的口径要描述准确，尽量文字化 | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 杨卫争、蔡铮 | 属性口径已经存在，说明书、操作手册不太明白是什么意思
| 42、 属性申请 | 在标签申请基础上增加属性申请功能 | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 王俊峰、杨卫争
| 43、与精细化营销平台推送相结合 |  | 市场部 | 20130929 | 20131030 | 郑声远
| 44、营销评估、推荐 |  | 董总
数据 | 1、测试外呼、群发典型场景，供董总明天演示使用（）。
| 2、数据更新及时性 |  |  | 20130929 | 20131015 | 王俊峰
| 3、数据准确性，手机阅读潜在客户、从未签约客户 |  |  | 20130929 | 20131015 | 王俊峰
| 4、数据扩容 |  |  | 20130929 | 20131015 | 王俊峰
|  |  |  | 20130929 | 20131015 | 王俊峰