## Sheet1
工作分类 | 工作子类 | 工作描述 | 需求人/部门/来源 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 备注
功能、界面 | 1) 标签统计报表可下载 |  | 市场部 | 20130911 | 20130930 | 杨卫争
| 2) 标签审批功能需要进行整体设计并进行优化 | 申请后对审批人短信提醒、审批流程优化等，标签范围改为申请人地市 | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，需要业支与市场部重新梳理流程暂不列入计划
| 3) 标签人数按报表样式分地区展示并可以导出报表 |  | 市场部 | 20130911 | 20130918 | 杨卫争
| 4）审批人名单，现有审批人较多、乱 |  | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，需要市场部提供名单
| 5) 市场部的两个开发类需求 | 【T00055563】[省公司]客户标签系统优化需求、【T00056016】[省公司]申请异动客户标签和签约性质标签 | 市场部 | 20130911 | 20130930 | 杨卫争、蔡铮
| 6) 属性管理、操作手册 | 市场部要求提供客户统一视图标签属性信息口径说明文档、操作手册，属性管理中的口径要描述准确，尽量文字化 | 市场部 | 20130911 | 20130913 | 杨卫争、蔡铮
| 9) 属性申请 | 在标签申请基础上增加属性申请功能 | 市场部 | 20130911 | 20130918 | 王俊峰、杨卫争
| 10)与精细化营销平台推送相结合 |  | 市场部 | 20130911 | 20130930 | 郑声远
| 12) 标签下线 | 如何评估标签下线，建议参考标签营销效果评估及使用次数，综合考虑标签是否下线 | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，下线规则需要业支与市场部确定，14年规范中也有
| 13) 标签统计 | 划分为登陆统计、标签访问统计、标签下载统计、标签使用统计，其中访问包含下载量 | 市场部 |  |  |  | 标签统计页面需要重新梳理，统一修改
| 14) 标签信息中增加标签使用情况信息，如标签浏览次数 |  | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 15) 梳理8月份外呼需求，在系统中增加不包含属性 |  | 市场部 | 20130922 | 20130930 | 王俊峰、蔡铮
| 16)清单下载结合金库模式 | 出于数据安全方面的考虑，清单下载需融合金库模式（清单下载授权、相关部门的授权） | 市场部 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 17)增加系统管理员角色 | 可查看所有用户申请标签、审批标签、创建群等 | 陈宝符 |  |  |  | 暂不开发，后续计划需与保符再沟通
| 18）首页排行榜优化 | 增加英雄榜人员的归属单位 | 董总 | 20130911 | 20130918 | 杨卫争
| 19）用户访问系统日志的明细查询 | 在标签统计中增加，可按用户、按时段等维度查询访问系统的日志明细 | 董总 |  |  |  | 暂不开发，标签统计页面需要重新梳理，统一修改
| 20）属性视图搜索功能优化 | 在属性树状视图列表增加搜索，方便用户使用 | 借调人员 | 20130911 | 20130918 | 杨卫争
| 21） 标签创建优化 | 1）支持添加备注 2）支持优先级 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
| 22）标签查询优化 | 1）标签查询是指可以通过界面按照建立时间、建立人、关键字、标签类型等条件进行组合查询。 2）被引用次数 点击量 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
| 23） 标签审批优化 | 1） 支持待审核标签查询 2） 支持生成审核日志 3） 支持审核批注 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
| 24）标签调用 | 1） 支持任务完成通知功能 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
| 25） 标签版本管理 | 1）标签版本号管理 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
| 26） 安全管理 | 1） 离线文件加密，对后台的数据导出行为控制提供数据文件的加密服务； 2） 数据导出保护，应用电子水印服务对导出的数据进行保护； 3） 隐私信息保护，应用信息转化服务对前台功能和后台数据涉及的隐私信息进行保护； 金库权限控制，基于金库控制权限管理服务对金库的控制点进行识别和响应。 | VGOP规范内容 | 20130906 | 20130930 | 杨卫争
数据 | 21）签约标签、异动标签 | 增加标签，口径核实 | 市场部张学东 | 20130911 | 20130924 | 王俊峰、蔡铮
| 22）剩余标签开发 | 已确认开发的391个标签，已完成275并上线，剩余116个，要求清明节前开发完 | 陈宝符、市场部 | 20130909 | 20130924 | 蔡铮
| 23）终端关联模型、业务关联模型 |  | VGOP规范内容 | 20130909 | 20130924 | 王俊峰、蔡铮